УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Серпухов

__________________ Д.В. Жариков

«      » _______________ года

«Дорожная карта»

по организации обучения заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр.

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о курсах подготовки и профессиональной переподготовки | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан записавшихся на обучающие курсы | 01.04.2016 | 31.12.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2 | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.04.2016 | 31.12.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2.1. | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки по курсу «Основатель своего дела» | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2.2. | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки по курсу «Бухгалтер с изучением программы 1С Бухгалтерия» | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.09.2016 | 31.10.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2.3. | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки по курсу «Основы ландшафтного дизайна» | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2.4. | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки по курсу «Косметика» | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.04.2016 | 31.05.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |
| 2.5. | Организация и проведение курсов подготовки и профессиональной переподготовки по курсу «Маникюрша» | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан прошедших обучающие курсы | 01.05.2016 | 30.06.2016 | Воронова Л.К. – директор ФПП «Серпуховский Бизнес-инкубатор» |