УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Серпухов

__________________ Д.В. Жариков

«      » _______________ года

«Дорожная карта»

по разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на территории города Серпухова в СМИ, на официальном сайте города Серпухова. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за оказанием поддержки | 11.01.2016 | на регулярной основе | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |
| 2 | Консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов на оказание поддержки | Облегчение процедуры оформления документов на оказание поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | 11.01.2016 | на регулярной основе | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |
| 3 | Проведение конкурсов на право получения субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове» муниципальной программы «Предпринимательство города Серпухова» | Увеличение вклада в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 01.06.2016 | 31.12.2016 | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |
| 4 | Проведение анализа результатов реализации мероприятий Подпрограммы № 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове» муниципальной программы «Предпринимательство города Серпухова» | Обеспечение эффективного расходования средств бюджета | 01.01.2017 | 01.05.2017 | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |