УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Серпухов

__________________ Д.В. Жариков

«      » _______________ года

«Дорожная карта»

по информированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых Министерством инвестиций и инноваций Московской области в СМИ, на официальном сайте города Серпухова. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за оказанием поддержки | 11.01.2016 | на регулярной основе | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |
| 2 | Консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов на оказание поддержки | Облегчение процедуры оформления документов на оказание поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.05.2016 | 31.12.2016 | Падалкина А.С. – председатель Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы Администрации города Серпухова |
| 3 | Проведение конкурсов по отбору заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и муниципальных образований МО на предоставление субсидий в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего Предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» | Увеличение вклада в экономику Московской области субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 01.06.2016 | 31.12.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области |
| 4 | Распределение денежных средств по итогам отбора заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и муниципальных образований МО на предоставление субсидий в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего Предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» | Увеличение вклада в экономику Московской области субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 01.06.2016 | 31.12.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области |
| 5 | Проведение анализа результатов реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего Предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» | Обеспечение эффективного расходования средств бюджета | 01.01.2017 | 01.05.2017 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области |