**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ**

**Московской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21.07.2021 № 3692-П**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7101 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Серпухов Московской области на 2020 – 2024 годы» (с изменениями от 16.06.2020 № 1966, от 21.08.2020 № 2831, от 28.12.2020 № 5037-П, от 12.05.2021 № 2260-П) |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухов», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7101 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Серпухов Московской области на 2020 – 2024 годы» (с изменениями от 16.06.2020 № 1966, от 21.08.2020 № 2831, от 28.12.2020 № 5037-П, от 12.05.2021 № 2260-П) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Серпухов Московской области на 2020 – 2024 годы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. В Приложении 1 к муниципальной программе раздел 1 «Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; подраздел 4.1 раздела 4 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; раздел 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.В. Исупова.

Глава городского округа Ю.О. Купецкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации городского округа Серпухов Московской области  от 21.07.2021 № 3692-П |

«1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

городского округа Серпухов Московской области на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Д.В. Исупов | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Серпухов Московской области объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»  [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»  Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 284 728,81 | 1 646 324,75 | 742 323,60 | 449 188,84 | 446 891,62 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 414 230,87 | 130 055,08 | 86 960,54 | 74 579,28 | 78 045,87 | 44 590,10 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 698 959,68 | 1 776 379,83 | 829 284,14 | 523 768,12 | 524 937,49 | 44 590,10 |
| Код программы | 18 | | | | | |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации городского округа Серпухов Московской области  от 21.07.2021 № 3692-П |
|  |

«1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление архитектуры и строительства Администрация городского округа Серпухов | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020   год | 2021   год | 2022  год | 2023   год | 2024  год | Итого |
| Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | Всего: в том числе: | 1 464 724,21 | 781 694,04 | 240 000,00 | 255 084,00 | 0,00 | 2 741 502,25 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 391 472,47 | 742 323,60 | 219 120,00 | 232 891,70 | 0,00 | 2 585 807,77 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 73 251,74 | 39 370,44 | 20 880,00 | 22 192,30 | 0,00 | 155 694,48 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Код подпрограммы | 18.3 | | | | | | | |

».

«3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2022 годы | Итого: | 515 529,43 | 445,43 | 20 000,00 | 240 000,00 | 255 084,00 | | 0,00 | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 470 678,38 | 406,68 | 18 260,00 | 219 120,00 | 232 891,70 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 44 851,05 | 38,75 | 1 740,00 | 20 880,00 | 22 192,30 | | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2022 годы | Итого: | 515 529,43 | 445,43 | 20 000,00 | 240 000,00 | 255 084,00 | | 0,00 | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  1 единица.  В том числе:  2020 г. –  0 единиц,  2021 г. –  0 единиц,  2022 г. –  1 единица  2023 г. –  0 единиц,  2024 г. –  0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 470 678,38 | 406,68 | 18 260,00 | 219 120,00 | 232 891,70 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 44 851,05 | 38,75 | 1 740,00 | 20 880,00 | 22 192,30 | | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2021 годы | Итого | 2 225 972,82 | 1 464 278,78 | 761 694,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 115 129,39 | 1 391 065,79 | 724 063,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 110 843,43 | 73 212,99 | 37 630,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2021 годы | Итого | 2 225 972,82 | 1 464 278,78 | 761 694,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 4 единицы.  В том числе:  2020 г. –  3 единицы,  2021 г. –  1 единица,  2022 г. –  0 единиц,  2023 г. –  0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 2 115 129,39 | 1 391 065,79 | 724 063,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 110 843,43 | 73 212,99 | 37 630,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме 3: | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Итого | 2 741 502,25 | 1 464 724,21 | 781 694,04 | 240 000,00 | 255 084,00 | 0,00 | |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 585 807,77 | 1 391 472,47 | 742 323,60 | 219 120,00 | 232 891,70 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Серпухов | 155 694,48 | 73 251,74 | 39 370,44 | 20 880,00 | 22 192,30 | 0,00 | |

».

«4. Адресные перечни объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено

Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, ул. Фрунзе, около д. 11 (ПИР и строительство) | 2020-2022 | Проектная мощность – 250 | 515 529,43 | 0,00 | Итого: | 515 529,43 | 445,43 | 20 000,00 | 240 000,00 | 255 084,00 | 0,00 | 515 529,43 | Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Серпухов |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 470 678,38 | 406,68 | 18 260,00 | 219 120,00 | 232 891,70 | 0,00 | 470 678,38 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Серпухов | 44 851,05 | 38,75 | 1 740,00 | 20 880,00 | 22 192,30 | 0,00 | 44 851,05 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Итого: | 515 529,43 | 445,43 | 20 000,00 | 240 000,00 | 255 084,00 | 0,00 | 515 529,43 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 470 678,38 | 406,68 | 18 260,00 | 219 120,00 | 232 891,70 | 0,00 | 470 678,38 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Серпухов | 44 851,05 | 38,75 | 1 740,00 | 20 880,00 | 22 192,30 | 0,00 | 44 851,05 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации. | | | | | | | | | | | | | |  |

».

«5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  подпрограммы | Источник  финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Средства бюджета Московской области | Сумма финансирования предусматривается исходя из утвержденной Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | Всего: 470 678,38  2020 г. – 406,68  2021 г. – 18 260,00  2022 г. – 219 120,00  2023 г. – 232 891,70 |
| Средства бюджета городского округа | Всего: 44 851,05  2020 г. – 38,75  2021 г. – 1 740,00  2022 г. – 20 880,00  2023 г. – 22 192,30 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Всего: 470 678,38  2020 г. – 406,68  2021 г. – 18 260,00  2022 г. – 219 120,00  2023 г. – 232 891,70 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | Всего: 44 851,05  2020 г. – 38,75  2021 г. – 1 740,00  2022 г. – 20 880,00  2023 г. – 22 192,30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | Средства бюджета Московской области | Сумма финансирования предусматривается исходя из утвержденной Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | Всего: 2 115 129,39  2020 г. – 1 391 065,79  2021 г. – 724 063,60 |
| Средства бюджета городского округа | Всего: 110 843,43  2020 г. – 73 212,99  2021 г. – 37 630,44 |
| 2.1 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Всего: 2 115 129,39  2020 г. – 1 391 065,79  2021 г. – 724 063,60 |
| Средства бюджета городского округа | Всего: 110 843,43  2020 г. – 73 212,99  2021 г. – 37 630,44 |

».