## КПР
"Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Городского округа Серпухов Московской области, на 2022г."
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения полседнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | Всего: | В том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Всего: | В том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счёт средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счёт средств бюджета Московской области | за счёт средств местного бюджета | за счёт средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | д. Борисово, ул. Гоголя, д.25 | 1965 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1124.8 | 631.1 |  |  | 36 | [8 empty] | 572.9 | 4434076.91 | 2022-12-31 |  |  |  | 583 | 1838537.14 | 2022-12-31 | 40.5 | 188484.17 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7051642.6 |  |  |  | 7051642.6
2 | д. Калиново, д.4 | 1962 | Окраска по штукатурке | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 352.6 | 141.4 |  |  | 9 | [8 empty] | 280.8 | 2153683.27 | 2022-12-31 |  |  |  | 121.8 | 384106.05 | 2022-12-31 | 28 | 130310.04 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2911963.66 |  |  |  | 2911963.66
3 | п. Большевик, ул. Карпова, д.27 | 1958 | Окраска по штукатурке | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 200.4 | 200.4 |  |  | 14 | [14 empty] | 249.8 | 749080.26 | 2022-12-31 | 51.5 | 239677.4 | 2022-12-31 | [15 empty] | 1079130.12 |  |  |  | 1079130.12
4 | п. Большевик, ул. Спортивная, д.15 | 1955 | Окраска | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 290.2 | 115.2 |  |  | 4 | [8 empty] | 227.5 | 1760770.38 | 2022-12-31 |  |  |  | 179.79 | 566982.15 | 2022-12-31 | 125.85 | 585697.09 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3179738.91 |  |  |  | 3179738.91
5 | п. Кирпичного завода, д.2 | 1950 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 935.7 | 495.6 |  |  | 13 | [8 empty] | 492.7 | 3813325.56 | 2022-12-31 |  |  |  | 528.16 | 1665594.82 | 2022-12-31 | 63.09 | 293616.44 | 2022-12-31 | [15 empty] | 6300146.68 |  |  |  | 6300146.68
6 | г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д.7 | 1917 | Без отделки | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 246.1 | 192.5 |  |  | 8 | [8 empty] | 283 | 1962789.47 | 2022-12-31 |  |  |  | 376.3 | 937177.53 | 2022-12-31 | 49.9 | 232231.11 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3418481.03 |  |  |  | 3418481.03
7 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.1 | 1960 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 696.2 | 639.2 |  |  | 31 | [8 empty] | 550.9 | 4332944.01 | 2022-12-31 |  |  |  | 601.5 | 1505674.08 | 2022-12-31 | 74.3 | 345787 | 2022-12-31 | [15 empty] | 6749659.7 |  |  |  | 6749659.7
8 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.11 | 1960 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 321.5 | 290.3 |  |  | 19 | [8 empty] | 257.9 | 1996118.58 | 2022-12-31 |  |  |  | 336.7 | 487258.37 | 2022-12-31 | 45.5 | 216212.82 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2946332.28 |  |  |  | 2946332.28
9 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.13а | 1960 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 708.3 | 656.2 |  |  | 35 | [8 empty] | 582.3 | 4506703.91 | 2022-12-31 |  |  |  | 566.3 | 1419786.78 | 2022-12-31 | 75.3 | 350440.93 | 2022-12-31 | [15 empty] | 6850643.19 |  |  |  | 6850643.19
10 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.15 | 1960 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 319.5 | 289 |  |  | 25 | [8 empty] | 254 | 1966751.06 | 2022-12-31 |  |  |  | 334.9 | 503768.19 | 2022-12-31 | 44.4 | 210985.69 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2926594.49 |  |  |  | 2926594.49
11 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.17 | 1959 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 303.4 | 277.8 |  |  | 10 | [8 empty] | 245 | 1928238.36 | 2022-12-31 |  |  |  | 361.1 | 919102.89 | 2022-12-31 | 45.4 | 211288.42 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3338188.44 |  |  |  | 3338188.44
12 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.18 | 1962 | Без отделки | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 167.4 | 167.4 |  |  | 9 | [8 empty] | 212.9 | 1647897.19 | 2022-12-31 |  |  |  | 167.6 | 408940.65 | 2022-12-31 | 39.5 | 183830.24 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2445465.15 |  |  |  | 2445465.15
13 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.19 | 1959 | Обшивочная доска неокрашенная | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 299.9 | 274 |  |  | 8 | [8 empty] | 244 | 1919147.35 | 2022-12-31 |  |  |  | 363.8 | 906677.78 | 2022-12-31 | 46.1 | 214546.17 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3318261.23 |  |  |  | 3318261.23
14 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.21 | 1959 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 295.8 | 270.6 |  |  | 15 | [8 empty] | 243 | 1910464.89 | 2022-12-31 |  |  |  | 363.8 | 906677.78 | 2022-12-31 | 46.1 | 214546.17 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3308785.18 |  |  |  | 3308785.18
15 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.22 | 1957 | Без отделки | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 140.6 | 140.6 |  |  | 8 | [8 empty] | 209 | 1618938.21 | 2022-12-31 |  |  |  | 171.3 | 417968.58 | 2022-12-31 | 39.2 | 182434.06 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2422188.61 |  |  |  | 2422188.61
16 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.22а | 1900 | Без отделки | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 117.9 | 117.9 |  |  | 8 | [14 empty] | 196 | 447883.52 | 2022-12-31 | 43 | 200118.99 | 2022-12-31 | [15 empty] | 707229.95 |  |  |  | 707229.95
17 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.23 | 1959 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 296.7 | 270 |  |  | 13 | [8 empty] | 245 | 1926195.61 | 2022-12-31 |  |  |  | 351.4 | 876422.02 | 2022-12-31 | 45.3 | 210823.03 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3288869.14 |  |  |  | 3288869.14
18 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.24 | 1957 | Окраска по штукатурке | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 159.2 | 159.2 |  |  | 6 | [8 empty] | 209 | 1618529.66 | 2022-12-31 |  |  |  | 170.6 | 416260.59 | 2022-12-31 | 39.2 | 182434.06 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2419878.61 |  |  |  | 2419878.61
19 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.24а | 1917 | Окраска по штукатурке | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 116.3 | 116.3 |  |  | 6 | [14 empty] | 124 | 283354.88 | 2022-12-31 | 26 | 121002.18 | 2022-12-31 | [15 empty] | 441315.3 |  |  |  | 441315.3
20 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.3 | 1959 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 307.2 | 280.4 |  |  | 13 | [8 empty] | 246.6 | 1939678.99 | 2022-12-31 |  |  |  | 361.1 | 900089.84 | 2022-12-31 | 45.4 | 211288.42 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3329923.89 |  |  |  | 3329923.89
21 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.5 | 1952 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 425.7 | 379.9 |  |  | 16 | [8 empty] | 256.5 | 1985188.8 | 2022-12-31 |  |  |  | 361.1 | 900089.84 | 2022-12-31 | 45.4 | 211288.42 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3379593.3 |  |  |  | 3379593.3
22 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.7 | 1959 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 321.4 | 294.7 |  |  | 16 | [8 empty] | 260 | 2012309 | 2022-12-31 |  |  |  | 349.6 | 1140517.67 | 2022-12-31 | 45.8 | 213149.99 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3673626.93 |  |  |  | 3673626.93
23 | г. Серпухов, ул. Возрождения, д.9 | 1958 | Без отделки | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 303.9 | 278.4 |  |  | 16 | [8 empty] | 249.7 | 1932684.89 | 2022-12-31 |  |  |  | 372.2 | 536627.86 | 2022-12-31 | 44.9 | 213361.66 | 2022-12-31 | [15 empty] | 2927870.86 |  |  |  | 2927870.86
24 | г. Серпухов, ул. Войкова, д.10/1 | 1952 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 430.5 | 384.3 |  |  | 26 | [8 empty] | 426.6 | 3252080.03 | 2022-12-31 |  |  |  | 490 | 1545254.2 | 2022-12-31 | 39 | 181503.27 | 2022-12-31 | [15 empty] | 5433903.25 |  |  |  | 5433903.25
25 | г. Серпухов, ул. Гвардейская, д.26 | 1953 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 442.95 | 389.95 |  |  | 29 | [8 empty] | 414.44 | 3134898.47 | 2022-12-31 |  |  |  | 478.16 | 1507915.82 | 2022-12-31 | 70.3 | 327171.28 | 2022-12-31 | [15 empty] | 5424242.25 |  |  |  | 5424242.25
26 | г. Серпухов, ул. Гвардейская, д.27/40 | 1953 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 438.2 | 383.97 |  |  | 22 | [8 empty] | 402.54 | 3018912.12 | 2022-12-31 |  |  |  | 467.71 | 1474960.9 | 2022-12-31 | 69.24 | 322238.11 | 2022-12-31 | [15 empty] | 5256303.71 |  |  |  | 5256303.71
27 | г. Серпухов, ул. Гвардейская, д.33 | 1948 | Без отделки | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 447 | 386.7 |  |  | 26 | [8 empty] | 344.76 | 2583751.68 | 2022-12-31 |  |  |  | 441.33 | 336845.13 | 2022-12-31 | 69.5 | 323611.46 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3540728.91 |  |  |  | 3540728.91
28 | г. Серпухов, ул. Лермонтова, д.70 | 1959 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 297.3 | 272.9 |  |  | 28 | [8 empty] | 277.71 | 2078400.32 | 2022-12-31 |  |  |  | 403.85 | 1273573.28 | 2022-12-31 | 40 | 186157.2 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3861515.94 |  |  |  | 3861515.94
29 | г. Серпухов, ул. Павла Радчука, д.7а | 1956 | Окраска | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 201.81 | 177.71 |  |  | 9 | [14 empty] | 261.05 | 823242.06 | 2022-12-31 | 42.8 | 199188.2 | 2022-12-31 | [15 empty] | 1222110.51 |  |  |  | 1222110.51
30 | г. Серпухов, ул. Пролетарская, д.45 | 1917 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.13 | 266.43 |  |  | 9 | [14 empty] | 356.4 | 1068743.81 | 2022-12-31 | 45.9 | 213615.39 | 2022-12-31 | [15 empty] | 1399566.84 |  |  |  | 1399566.84
31 | г. Серпухов, ул. Пролетарская, д.81 | 1924 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 927.22 | 513.07 |  |  | 27 | [8 empty] | 488 | 3863363.57 | 2022-12-31 |  |  |  | 673.69 | 2293177.59 | 2022-12-31 | 71 | 330429.03 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7079879.23 |  |  |  | 7079879.23
32 | г. Серпухов, ул. Текстильная, д.19 | 1938 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 595.9 | 505.7 |  |  | 38 | [8 empty] | 557.8 | 4177955.16 | 2022-12-31 |  |  |  | 640.13 | 2018701.17 | 2022-12-31 | 97.22 | 452455.07 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7256840.17 |  |  |  | 7256840.17
33 | г. Серпухов, ул. Текстильная, д.21 | 1906 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 235 | 204 |  |  | 10 | [8 empty] | 216 | 1741903.8 | 2022-12-31 |  |  |  | 335.65 | 1058499.13 | 2022-12-31 | 30.63 | 142549.88 | 2022-12-31 | [15 empty] | 3211938.71 |  |  |  | 3211938.71
34 | г. Серпухов, ул. Текстильная, д.4 | 1929 | Окраска | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2093.32 | 1808.12 |  |  | 102 | [8 empty] | 1228.34 | 9737643.58 | 2022-12-31 |  |  |  | 2165.25 | 5283166.7 | 2022-12-31 | 126 | 586395.18 | 2022-12-31 | [15 empty] | 17033704.05 |  |  |  | 17033704.05
35 | г. Серпухов, ул. Физкультурная, д.4 | 1948 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 536.2 | 480 |  |  | 27 | [8 empty] | 484 | 3626253.73 | 2022-12-31 |  |  |  | 528.5 | 81843.51 | 2022-12-31 | 75 | 349044.75 | 2022-12-31 | [15 empty] | 4427964.77 |  |  |  | 4427964.77
36 | г. Серпухов, ул. Физкультурная, д.8 | 1950 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 499.7 | 451.3 |  |  | 18 | [8 empty] | 462.2 | 3464757.57 | 2022-12-31 |  |  |  | 590.29 | 1861526.74 | 2022-12-31 | 72.6 | 337875.32 | 2022-12-31 | [15 empty] | 6181863.81 |  |  |  | 6181863.81
37 | г. Серпухов, ул. Фрунзе, д.16 | 1952 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 442.3 | 387.6 |  |  | 13 | [8 empty] | 383.18 | 3067444.28 | 2022-12-31 |  |  |  | 399.6 | 1260170.57 | 2022-12-31 | 67.1 | 312278.7 | 2022-12-31 | [15 empty] | 5063979.82 |  |  |  | 5063979.82
38 | г. Серпухов, ул. Фрунзе, д.3 | 1949 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 508.37 | 456.37 |  |  | 22 | [8 empty] | 465.3 | 3487179.13 | 2022-12-31 |  |  |  | 521.2 | 1643645.89 | 2022-12-31 | 73 | 339736.89 | 2022-12-31 | [15 empty] | 5970571.25 |  |  |  | 5970571.25
39 | г. Серпухов, ул. Фрунзе, д.5/2 | 1952 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 430.2 | 386.2 |  |  | 20 | [8 empty] | 389 | 2915814.31 | 2022-12-31 |  |  |  | 452 | 69996.72 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3258714.16 |  |  |  | 3258714.16
40 | г. Серпухов, ул. Химиков, д.21 | 1951 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 439 | 392.4 |  |  | 19 |  |  | 4646.2 | 6637084.87 | 2022-12-31 | [30 empty] | 7243714.4 |  |  |  | 7243714.4
41 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.155 | 1962 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 685.1 | 631 |  |  | 29 | [8 empty] | 604 | 4526667.72 | 2022-12-31 |  |  |  | 537.8 | 1312221.25 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6372563.41 |  |  |  | 6372563.41
42 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.155а | 1959 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 682.49 | 626.79 |  |  | 35 | [8 empty] | 600.97 | 4503955.11 | 2022-12-31 |  |  |  | 557.7 | 1758751.57 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6835118.06 |  |  |  | 6835118.06
43 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.155б | 1960 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 685.4 | 629 |  |  | 26 | [8 empty] | 615.36 | 4610061.52 | 2022-12-31 |  |  |  | 542 | 1322469.16 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6474763.99 |  |  |  | 6474763.99
44 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.157 | 1961 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 675.2 | 615.4 |  |  | 25 | [8 empty] | 614.3 | 4605188.74 | 2022-12-31 |  |  |  | 588.21 | 1854967.29 | 2022-12-31 | [18 empty] | 7050614.29 |  |  |  | 7050614.29
45 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.157а | 1959 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 676.8 | 619.7 |  |  | 32 | [8 empty] | 613.4 | 4596965.98 | 2022-12-31 |  |  |  | 607.3 | 1481799.86 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6634365.02 |  |  |  | 6634365.02
46 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.167 | 1961 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 324.9 | 300.8 |  |  | 19 | [8 empty] | 293.55 | 2326489.36 | 2022-12-31 |  |  |  | 379 | 58691.94 | 2022-12-31 | [18 empty] | 2603186.88 |  |  |  | 2603186.88
47 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.171/75 | 1963 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 627.6 | 627.6 |  |  | 34 | [8 empty] | 617.82 | 4629541.03 | 2022-12-31 |  |  |  | 564 | 1376148.72 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6554609.78 |  |  |  | 6554609.78